## Sprint
ID | Encargado | Descripción | Categoria | Tipo Requerimiento | Fecha Inicio | Fecha Final | Observación
1 | Juan Pablo Murcia Cortes | Realizar metodo de recoleccion de datos | Analisis | Requisito Funcional
2 | Juan Pablo Murcia Cortes | Analizar Datos obtenidos | Analisis | Requisito Funcional
3 | Juan Pablo Murcia Cortes | Levantamiento de Requerimiento | Analisis | Requisito Funcional
4 | Juan Pablo Murcia Cortes | Realizar de Diagrama de caso de uso | Modelado | Requisito Funcional
5 | Juan Pablo Murcia Cortes | Realizar de Diagrama de clases | Modelado | Requisito Funcional
6 | Juan Pablo Murcia Cortes | Realizar diragrama de frecuencia | Modelado | Requisito Funcional
7 | Juan Pablo Murcia Cortes | Realizar Diagrama de procesos | Modelado | Requisito Funcional
8 | Juan Pablo Murcia Cortes | Diseño de Bases de datos distribuida | Modelado | Requisito No Funcional
9 | Juan Pablo Murcia Cortes | Gestionar Pagina | Programacion | Requisito Funcional
10 | Juan Pablo Murcia Cortes | Gestionar Permisos | Programacion | Requisito Funcional
11 | Juan Pablo Murcia Cortes | Gestionar Noticias | Programacion | Requisito Funcional
12 | Juan Pablo Murcia Cortes | Gestionar Actividades | Programacion | Requisito Funcional
13 | Juan Pablo Murcia Cortes | Administrar Miembros | Programacion | Requisito Funcional
14 | Juan Pablo Murcia Cortes | Administrar Usurios | Programacion | Requisito Funcional
15 | Juan Pablo Murcia Cortes | Administrar Proyectos | Programacion | Requisito Funcional
16 | Juan Pablo Murcia Cortes | Administrar Reportes | Programacion | Requisito Funcional
17 | Juan Pablo Murcia Cortes | Gestionar Diseño de plantillas | Programacion | Requisito No Funcional
18 | Juan Pablo Murcia Cortes | Conexión directa al sistema de inforamcion SIGEPI | Programacion | Requisito No Funcional
19 | Juan Pablo Murcia Cortes | Aplicación Parametrisada | Programacion | Requisito No Funcional
20 | Juan Pablo Murcia Cortes | Aplicación Responsive | Programacion | Requisito No Funcional

## Tareas
Sprint | 9. Gestionar Pagina | [6 empty] | Prioridad
[8 empty] | Baja | Media | Alta
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión |  | Total de Horas
1 | Registrar Pagina |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO |  | 0
2 | Eliminar Pagina |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar
3 | Consultar el Pagina |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Modificar Pagina |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO |  | Estado
[9 empty] | Sin Comenzar | Pendiente | Revisión | Terminado
Sprint | 10. Gestionar Permisos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión |  | Total de Horas
1 | Registrar Permisos |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO |  | 0
2 | Eliminar Permisos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Consultar el Permisos |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Modificar Permisos |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO

## Hoja2 (hidden)
Sprint | 2. Gestionar Barras Experiencia y Reputación
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Sumar Experiencia |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Consultar Experiencia |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Aumentar Reputación |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Disminuir Reputación |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
5 | Consultar Reputación |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 3. Gestionar Personaje
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
2 | Consultar Tipo de Avatar |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Registrar Avatar |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Consultar Avatar |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 4. Gestionar Tienda (Compras)
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Registrar Transacción de Compra (Producto) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Consultar Compra |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Consultar Historial de Compras |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 5. Gestionar Inventario o Almacen
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Agregar Producto (Cantidad) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Quitar Producto (Cantidad) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Consultar Inventario |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
5 |  |  |  | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 6. Gestionar Producto
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
2 | Registrar Producto |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
3 | Modificar Producto |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Consultar Producto |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 7. Gestionar Contratación
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Registrar Contratación |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Consultar Contrato |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Consultar contratos |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Consultar experiencia del contratado |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
6 | Teminar Contratación |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 8. Gestionar Suelo
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Manipular Suelo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Variar Suelo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear Estado del Suelo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Consultar Estado del Suelo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
5 | Modificar Sustancia del suelo |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 9. Gestionar Casa
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Fabricar productos ventas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
Sprint | 10. Gestionar Cultivo
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Simular Plagas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Simular Maleza |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Simular Crecimiento del cultivo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Simular frutos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
5 | Recolectar frutos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
6 | Destruir Cultivos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
7 | Quitar Plaga |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
8 | Quitar Maleza |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
9 | Aumentar tamaño de la Maleza |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
10 | Dañar Frutos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
11 | Sembrar Cultivo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 11. Gestionar Vivero
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Cultivar Arbol |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Clonar cacao (Asexual) |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Sembrar cacao (sexual) |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear Abono |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
5 | Organizar Tierra |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 12. Gestionar Estadísticas
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Consultar Estadísticas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 13. Gestionar Mercado
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Genera Ofertas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Mostrar Ofertas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Eliminar Ofertas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Estado de las prioridad de las Ofertas |  | 1 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 14. Gestionar Tiempo
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Consultar Tiempo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Acelerar Tiempo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Disminuir Tiempo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 15. Gestionar Clima
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Cambiar Clima |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 |  |  | 2 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 16. Gestionar Técnicas
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Bloquear Técnicas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Seleccionar Técnicas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Mostrar Técnicas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | [5 empty] | Sin comenzar | NO
Sprint | 17. Gestionar Saldo
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Aumentar Saldo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Disminuir Saldo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 18. Gestionar Procesos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Caminar Avatar |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Realizar Gestos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Observar entorno |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 19. Gestionar Diseño Invernadero
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 3D de Zona de Arboles |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Diseño en 3D de Zona de preparacion |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear Texturas de Zona de Arboles |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear Texturas de Zona de Preparacion |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 20. Gestionar Diseño Casa
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 3d de Casa (Parte de afuera) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Texttura de Casa |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear Diseño en 3d de Zona de fabricacion |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear Textura de Zona de fabricacion |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 21. Gestionar Diseño Secadero
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 3d del Secadero |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear textura del Secadero |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 22. Gestionar Diseño Personajes
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear diseño en 3d del Personaje (quieto) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Textura del Personaje |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear diseño en 3d del Personaje (para el Movimiento) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear diseño en 3d del Personaje (para los Gestos) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 23. Gestionar Diseño Animales
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear diseño en 3d del Animales (para el Movimiento) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Textura del Personaje |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 24. Gestionar Diseño Vegetación, Arboles y Plantas
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear diseño en 3d de los Arboles de los Barbechos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Textura de los Arboles maduros de los Barbechos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear diseño en 3d de los pastisales |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear Textura de los pastisales |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
5 | Crear diseño en 3d de los Frutos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
6 | Crear Textura de los Frutos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
7 | Crear Diseño de las flores |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
8 | Crear diseño en 3d de los arboles Alimenticios |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
9 | Crear Textura de los Arboles Alimenticios |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 25. Gestionar Diseño Fermentador
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 3d del Fermentador |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Textura del Fermentador |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 26. Gestionar Diseño Tienda
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 3D de la Tienda |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Textura de la tienda |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 27. Gestionar Animaciones Procesos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Escenas o Fotogramas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 28. Gestionar Animaciones escenario
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 2D de mamá |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Diseño en 2d de papá |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear Diseño en 2d de Abuelo |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear Disño en 2d del niño |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 29. Gestionar Diseño Terrenos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Textura del Terreno (Zona Arida) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Textura del Terreno (zona fertil) |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 30. Gestionar Barras Experencia y Reputación
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Aumentar Barras |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Disminuir barra de Reputacion |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Aumentar Nivel |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 31. Diseñar Tutorial
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Transiciones |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear dialogos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 32. Gestionar Diseño Productos, Herramientas y Elementos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Diseño en 2d del Chocolate |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Diseño en 2d los Fertilizantes |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear Diseño en 2D de las herramientas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 | Crear Diseño en 2d de las Estaciones climaticas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
| Crear Diseño en 2d de los Iconos |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 33. Gestionar Base de Datos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 | Crear Tablas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO | 0
2 | Crear Consultas |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
3 | Crear Trichers |  | 3 | 0 |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 34. Gestionar Base de Datos
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO | 0
2 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 35.
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO | 0
2 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 36.
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO | 0
2 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
Sprint | 37.
Identificador | Tarea | Responsable | Prioridad | Fecha Inicio | Tiempo (Horas) | Estado | Revisión | Total de Horas
1 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO | 0
2 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
3 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO
4 |  |  | 3 |  |  | Sin comenzar | NO